# Управление проектом и риски MedPredict

План первой предварительной защиты 24.10.2026. Срез состояния 16.10.2026, часовой пояс Asia/Almaty. Даты последующих этапов — предложение команды, не утверждённый календарь AITU.

# Содержание

1 База планирования и состояние

2 Структура работ

3 Календарь с 16 по 24 октября

4 Последующие приросты

5 Матрица ответственности

6 Реестр рисков

7 Предложения задач YouTrack

8 GitHub и выпуск версии

9 Определение завершённости

# 1 База планирования и состояние

Официальная тема: «Разработка интеллектуальной системы прогнозирования медицинских показателей на основе нейронных сетей». AITU требует к 24 октября анализ, проектирование, планирование, свидетельства вклада и научного контроля; готовое приложение на этом этапе не требуется. Источник — предоставленные требования.

Подтверждены локальная React/TypeScript/Vite-реализация, макет Figma и demo с фиксированным 134,2. В checkout нет исходников Java backend, весов моделей, данных обучения или экспериментальных результатов. Сообщение команды о разработке backend/ML записывается отдельно от проверенных локальных артефактов. Указанные проценты готовности не назначаются без принятой базы оценки.

Документационный комплект подготовлен к рассмотрению. ФИО руководителя Турарова Маржан Кабдыкалиевна подтверждено командой 16.10.2026. Реальные обсуждения, документ назначения/отзыв руководителя, согласование API/данных и фактическое назначение YouTrack-задач остаются открытыми. Существовавшие незакоммиченные изменения сохранены; новые файлы не означают публикацию в GitHub.

# 2 Структура работ

| WBS | Результат работы | Основной ответственный | Зависимость и критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тема, руководитель, границы | Али + команда | Первичный источник назначения и рассмотренный proposal |
| 1.2 | Реальные обсуждения пользователей | Санат | Подтверждённый порядок согласия; 3–5 протоколов или содержательное соглашение |
| 1.3 | Обзор и сравнения | Али | Проверяемые источники и критический вывод; командное рассмотрение |
| 2.1 | SRS и архитектура | Оралхан + Санат | Согласованы идентификаторы, API, три диаграммы и критерии |
| 2.2 | Прототип и демонстрация | Санат | Реальные скриншоты и демонстрация ограниченного работающего пути |
| 2.3 | Паспорта данных и протоколы | Али | Цели, доступ, split, baseline, метрики до обучения |
| 3.1 | M1 baseline и MLP | Али | Паспорт Diabetes; воспроизводимая независимая оценка |
| 3.2 | Первый backend/model путь | Оралхан | Артефакт M1, независимая валидация, контракт и parity |
| 3.3 | M2 оценка САД | Али + Оралхан | NHANES-цикл/признаки утверждены; собственный эксперимент и интеграция |
| 3.4 | M3 прогноз глюкозы | Али + Оралхан | Доступный продольный набор, горизонт и контракт утверждены |
| 4.1 | Техническая и UX-оценка | Санат + Оралхан | Протоколы тестов, измерений и реальных наблюдений |
| 4.2 | Управление и научная проверка | Вся команда | YouTrack→PR→review→исправление; реальные отзывы руководителя |

# 3 Календарь с 16 по 24 октября

| Дата | Предлагаемое действие | Исполнитель | Контрольный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.10 | Сопоставить вузовский документ, исходники и имеющиеся материалы | Команда | Реестр доказательств и пробелов; новый документационный комплект |
| 17.10 | Подтвердить назначение руководителя, тему, аудиторию, порядок исследования; назначить задачи | Али + Санат + Оралхан | Первичные подтверждения, владельцы и приоритеты YouTrack |
| 18.10 | Рассмотреть proposal/обзор; согласовать вопросы интервью; проверить данные M1/M2/M3 | Али + Санат | Комментарии и предварительные паспорта; приглашения после согласования |
| 19.10 | Провести первые реальные обсуждения, проверить API/SRS | Санат; Оралхан | Обезличенные протоколы и список решений по контракту |
| 20.10 | Завершить доступные 3–5 обсуждений, проанализировать противоречия | Санат + Али | Матрица наблюдений и требований либо честный статус недобора |
| 21.10 | Представить руководителю ключевые документы и открытые решения | Вся команда | Реальный датированный отзыв, если рассмотрение состоялось |
| 22.10 | Исправить замечания, сверить требования/диаграммы/план оценки | Назначенные исполнители | Ссылки на исправления и оставшиеся вопросы |
| 23.10 | Репетиция, доступ комиссии, связка задачи и вклада, контроль сдаваемых файлов | Вся команда | Проверенный кандидат версии, список ограничений; разрешение на фиксацию/тег |
| 24.10 | Представить подготовленные артефакты и фактический статус | Вся команда | Репозиторий/версия, демонстрация и открытые пункты без фиктивной готовности |

Встречи, интервью и утверждения в календаре не считаются проведёнными. При отсутствии участника или руководителя задача остаётся открытой. Не заменять первичные свидетельства синтетическими текстами ради срока.

# 4 Последующие приросты

| Предлагаемый период | Инкремент | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| 26.10–08.11 | M1: паспорт, baseline, MLP, воспроизводимый отчёт | Данные и split зафиксированы до обучения |
| 09.11–22.11 | Контракт и первый настоящий inference-путь, parity и ошибки | Модельный артефакт и препроцессинг согласованы |
| 23.11–06.12 | M2: NHANES-паспорт, оценка и отдельное сравнение | Цикл, целевой САД и доступность признаков утверждены |
| 07.12–20.12 | M3: аудит продольных данных, затем baseline/нейросеть при пригодности | Подтверждены доступ, субъектное разделение, частота и горизонт |
| После согласования следующего этапа | Многомодульный API/UI и итоговая оценка | FR-12/13 и временной контракт согласованы; ограничения каждого модуля сохранены |

Три модели не обучаются параллельно до проверки первой задачи только ради полноты интерфейса. При риске сроков сохраняется единая тема и явно ограниченный прирост, решение выносится руководителю.

# 5 Матрица ответственности

R — исполнитель; A — ответственный за результат внутри команды; C — консультируемый; I — информируемый. Роль руководителя обозначает предлагаемое научное рассмотрение, а не подтверждённое назначение или согласие.

| Результат | Санат | Али | Оралхан | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пользовательское исследование и UX | A/R | C | C | C |
| Литература, данные и модели | C | A/R | C | C |
| API, интеграция и серверная безопасность | C | C | A/R | I |
| SRS и согласованность архитектуры | R | C | A/R | C |
| Тесты интерфейса и скриншоты | A/R | I | C | I |
| Модельная оценка и воспроизводимость | C | A/R | R | C |
| Документы и общая готовность | R | A/R | R | C |
| Индивидуальный Git/YouTrack-вклад | A/R за свой вклад | A/R за свой вклад | A/R за свой вклад | I |

# 6 Реестр рисков

Вероятность и влияние — качественная предварительная оценка: Н низкая, С средняя, В высокая. Это приоритизация команды, не измеренные частоты.

| ID | Риск и оценка | Индикатор | Мера и ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Нет реальных обсуждений; В/В | Нет подлинных протоколов к 20.10 | Ранний набор, альтернативные целевые участники; честный PENDING. Санат |
| R02 | Нет документа назначения/отзыва руководителя; С/В | Нет первичного подтверждения или ответа | Подготовить компактную повестку и пакет; не подписывать за руководителя. Али |
| R03 | Три модуля превышают ресурс; В/В | M1 не воспроизводится, M3 ещё без данных | Поэтапность и согласованная минимальная цель. Вся команда |
| R04 | Утечка данных; С/В | Preprocessing до split, случайные окна одного субъекта | Train-only pipeline, субъектное/временное разделение и протокол. Али |
| R05 | Непригодный источник M3; В/В | Нет разрешения, регулярной истории или целевых точек | Аудит до обучения; модуль не обещать готовым. Али |
| R06 | Несовпадение preprocessing Python/Java; С/В | Не проходит контрольный набор | Зафиксировать признаки, единицы и артефакт; parity до UI. Али + Оралхан |
| R07 | Не согласован API; В/В | Разные ключи/ошибки/единицы и схема последовательностей | Письменное решение, совместные контрактные тесты. Оралхан |
| R08 | Demo воспринимается как диагноз; С/В | Неверное объяснение участника | Видимая маркировка, проверка понимания, отказ от клинических заявлений. Санат |
| R09 | Публикация чувствительных данных; С/В | Исходные интервью/показатели в Git или логах | Обезличивание, отдельное закрытое хранение согласий, синтетические тесты. Вся команда |
| R10 | Смещение популяции/необоснованный перенос; В/В | Выводы о Казахстане из NHANES или ICU | Отдельная внешняя оценка и явные ограничения. Али |
| R11 | Нет свидетельств командного вклада; С/В | Только один Git-автор и локальные планы | Личные аккаунты и реальная цепочка задач/PR/review без задних дат. Вся команда |
| R12 | Ошибка сдаваемой версии/доступа; С/В | Нет разрешённого тега или комиссия не открывает ссылки | Предсдачная проверка и отдельное разрешение на tag/push. Санат + Оралхан |

Открытый риск не маскируется словами «решён» по наличию плана. Периодический просмотр реестра предлагается на командных контрольных точках; автоматические напоминания не создавались.

# 7 Предложения задач YouTrack

Проект из README: MedPredict MED. Доступность, текущие исполнители и статусы онлайн в этой работе не проверялись. Названия ниже — локальные предложения PD1, не существующие ID YouTrack. Существующие docs/planning/tasks.csv и import-файлы сохранены; перед ручным созданием сопоставить их с этим списком, чтобы избежать дубликатов. Никакие задачи не созданы и не изменены.

| Предложение | Владелец и приоритет | Срок | Результат и критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| PD1-01 Подтвердить руководителя и границы | Али, P0 | 17.10 | Документ назначения; записанные решения о теме/этапах |
| PD1-02 Провести исследование проблемы | Санат, P0 | 20.10 | 3–5 подлинных протоколов либо соглашение; матрица наблюдений |
| PD1-03 Рассмотреть обзор и сравнения | Али, P1 | 18.10 | 17 источников проверены командой, критические выводы согласованы |
| PD1-04 Подготовить паспорта кандидатов | Али, P0 | 20.10 | M1/M2/M3: цель, лицензия/доступ, split, риски; M3 может остаться кандидатом |
| PD1-05 Согласовать SRS и текущий API | Оралхан, P0 | 21.10 | Решение по GET/POST и ошибкам, связь с FR/NFR; новый module API отдельно |
| PD1-06 Проверить диаграммы и прототип | Санат + Оралхан, P1 | 22.10 | Три редактируемых диаграммы с экспортами, реальные скриншоты и ограничения |
| PD1-07 Зафиксировать план оценки | Али + Оралхан, P1 | 21.10 | Baseline/split/метрики, parity, условия latency; отсутствующие пороги помечены |
| PD1-08 Получить и обработать отзыв | Али, P0 | 22.10 | Подлинный отзыв, исполнители, исправления и повторное рассмотрение |
| PD1-09 Подтвердить вклад и доступ | Каждый участник, P0 | 23.10 | Собственные аккаунты, задачи→изменения→review; доступ руководителя/комиссии |
| PD1-10 Подготовить кандидат сдачи | Санат, P0 | 23.10 | Checklist, пакет Word/MD, демонстрация; отдельное разрешение на commit/tag |

Задачи M1/M2/M3 после первой защиты оформляются отдельными инкрементами с зависимостями 3.1→3.2→3.3/3.4. Назначение исполнителей в таблице не равно назначению в сервисе.

# 8 GitHub и выпуск версии

Подтверждённая ссылка пользователя — bsanat/MedPredict, основная ветка по GitHub metadata — main. Локальная работа на figma-design; origin пока содержит прежнее имя владельца. Переименовывать remote, переносить репозиторий или публиковать изменения автоматически нельзя. Для единого проекта backend и модель следует согласованно включить в тот же репозиторий с сохранением авторства, если это соответствует организации команды и требованиям AITU; их отсутствие здесь нужно объяснить на защите.

После получения разрешения работать от согласованной базы main в ветках вида codex/MED-<реальный-ID>-описание. Коммит или PR содержит действительный ID задачи, цель изменения, способ проверки и ограничения; задача ссылается обратно на PR/commit. Другой участник проверяет существенные командные изменения до merge. Каждый использует собственный аккаунт; оценка вклада не подменяется числом коммитов.

Локальная история на момент осмотра показывает автора juniorqazaq; это свидетельство доступной истории, не доказательство отсутствия работы Али/Оралхана вне checkout. Их индивидуальный вклад пока требуется подтвердить соответствующими артефактами, авторством и review. Недопустимы задние даты, фиктивные PR или переписывание истории для имитации постепенной работы.

Тег pre-defense-1 сейчас не создаётся. Перед его разрешённым созданием: согласовать содержимое, зафиксировать все сдаваемые материалы в commit, выполнить нужные проверки, сохранить ограничения/открытые задачи и проверить доступ. Аннотированный тег должен указывать точный принятый commit; после сдачи его не перемещать. Команды для ручного выполнения и условия приведены в checklist; commit/push/tag/merge/branch в этой работе не выполнялись.

# 9 Определение завершённости

Документационный результат завершён, когда все 11 материалов имеют читаемые исходники и Word-версии, источники проверяемы, требования связаны с архитектурой/планом оценки, диаграммы редактируемы, а пробелы явно указаны. Это не равнозначно готовности университета принять работу.

Для первой защиты дополнительно нужны реальные обсуждения и научный отзыв, актуальный README, назначенные задачи, индивидуальный вклад, доступ и точная сдаваемая версия. Модельный инкремент отдельно принимается по воспроизводимым метрикам и проверенной интеграции.